附件1：

**2021年第一场“相约体彩，北京看开奖”现场观摩活动**

**策划及执行项目采购相关要求**

相关方案应具有新颖性与可操作性，具体方案必须满足以下条件：

一、本次活动时间共3天（3天2晚），活动执行方主要负责“相约体彩 北京看开奖”活动人员（36人）的组织、宣传、交通、食宿、安全等工作。活动分为2个部分，第一部分：出征仪式；第二部分：北京看开奖行程差旅。

二、时间安排

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.4上午 | 7.4下午 | 7.5上午 | 7.5下午 | 7.5晚上（18：00前） | 7.6上午 |
| 出征仪式/出发去北京 | 出发去北京 | 体彩公益宣传公开课 | 开奖知识解说 | 前往丰台体育中心参与开奖 | 返回重庆 |

（一）**出征仪式时间**：2021年7月4（周日）9：00

（二）**地点：**重庆体彩管理中心

（三）**参与人员：**体彩员工，受邀人群36人。

（四）**本次出征仪式物料必须包含：**邀请函，签到区背景桁架5\*3m，签到台，签到logo道具，舞台6\*3.6m，主背景桁架6\*3.5m，音响。观摩团统一制作宣传物料必须包含：拍照横幅，幸运儿认证卡，定制服装、帽子、背包等。

三、北京看开奖行程差旅费，全程交通（含往返飞机票及全程40座以上的空调大巴车接送）、住宿（安全卫生 不低于3星）、用餐（单人单日就餐标准100元），保险（保额不低于10万元，负责观摩团购买保险等费用以确保全程安全工作，并提供应急预案。）

四、本次活动包含主持人，礼仪，工作人员，后勤保障人员，摄影师，摄像师。工作人员负责制定执行方案，现场组织，统筹，协调工作，提供活动前、中、后期的宣传文案，不少于10篇，负责行程中的后勤保障工作，不少于2人。活动全程的摄影，摄像，包含照片精修及15s小视频制作，不少于2人。

1. 报价应包含活动执行的所有费用。